## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Phụ Trách | Thời Gian
1.01 | Đưa ra các yêu cầu và các tiêu chuẩn | Lê Thành Phong | 2020-10-25
1.02 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, lớp học | Lê Minh Giang | 2020-10-26
1.03 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính, giao diện tổng | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-26
1.04 | Xây dựng module/proceduce thêm sửa xóa tìm kiếm các đối tượng | Lê Thành Phong | 2020-10-27
1.05 | Xây dựng module form Hàng Hóa | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-27
1.06 | Xây dựng module form Nhà Sản Xuất | Võ Minh Khải | 2020-10-27 | Lớp | CNTT2
1.07 | Xây dựng module form Phiếu Nhập | Lê Minh Giang | 2020-10-27 | Nhóm Trưởng | Lê Minh Giang
1.08 | Xây dựng module form Quản Lý Kho | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-28 | Thành Viên | Nguyễn Viết Thông
1.09 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Võ Minh Khải | 2020-10-28 |  | Lê Thành Phong
1.1 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Võ Minh Khải | 2020-10-28 |  | Hoàng Trần Trung Kiên
1.11 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-29 |  | Võ Minh Khải
1.12 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-30
1.13 | Kiểm tra tổng thể, chuẩn hóa các function/module | Lê Thành Phong | 2020-10-30